INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA EAM

Programa de Ingeniería de Software  |  Desarrollo en Equipo  |  Semestre VIII

REPORTE DE SEGUIMIENTO 1

Corte del 21 al 26 de septiembre de 2026

| Caso asignado | Caso 10 - Monokera |
| --- | --- |
| Código del proyecto | PI-2026-2-C10-MONOKERA |
| Periodo reportado | 28 de agosto al 24 de septiembre de 2026 (quincenas Q1 y Q2) |
| Sprints cubiertos | Sprint 1 y Sprint 2 |
| Fase técnica en curso | Fase Técnica 1: Análisis |
| Elaborado por | Marlon Andres Campo - Líder de Seguimiento y Control |
| Versión del documento | 1.0 |
| Docente responsable | Fabian Danilo Pérez Díaz |

# 1. Resumen ejecutivo

El proyecto cierra su primer corte de seguimiento con ambos indicadores obligatorios dentro de meta. El cumplimiento de sprint acumulado es de 82,6% frente a una meta mínima de 80%, y la desviación presupuestal acumulada es de +6,0% frente a un límite permitido de ±10%. La fase de Planeación cerró completa y la Fase Técnica 1 de Análisis se encuentra al 80,3% de avance, con cierre previsto para el 24 de septiembre.

No obstante, ambos indicadores se acercan a sus umbrales por la misma causa: la intervención del área Legal resultó más intensa de lo estimado. Esto generó un sobrecosto de $2.900.000 en asesoría legal y dejó cuatro historias sin completar. Dos riesgos se materializaron durante el periodo (R-02 y R-07) y están documentados como incidentes con su tratamiento en curso. El equipo adoptó cinco acciones correctivas que se detallan en el numeral 7.

## Tablero de indicadores del corte

| Indicador | Valor al corte | Meta | Estado | Tendencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicador 1 - Cumplimiento de Sprint | 82,6% | Mínimo 80% | CUMPLE | Al alza: 81,8% en Sprint 1 y 83,3% en Sprint 2. |
| Indicador 2 - Desviación Presupuestal | +6,0% | Máximo ±10% | CUMPLE | Al alza: +2,4% en Q1 y +6,0% acumulado en Q2. |
| Avance global ponderado del proyecto | 29,5% | Tiempo transcurrido: 25,0% | ADELANTADO | El avance ponderado supera al tiempo consumido. |
| Riesgos materializados | 2 de 15 | - | EN TRATAMIENTO | R-02 y R-07, ambos con plan activo. |

Lectura de la tendencia: ambos indicadores cumplen, pero la desviación presupuestal pasó de +2,4% a +6,0% en una sola quincena. A ese ritmo, el límite del 10% se alcanzaría en el siguiente corte. Por eso las acciones correctivas de este reporte se concentran en el control del gasto de asesoría externa y no en el cumplimiento de sprint, que tiene mayor holgura.

# 2. Avance técnico

## 2.1. Estado de las fases

| Fase | Líder | Periodo planificado | % avance | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planeación (administrativa) | Santiago Arias Mosquera | 28/08 - 10/09/2026 | 100% | Cerrada |
| Fase Técnica 1: Análisis | Santiago Arias Mosquera | 03/09 - 24/09/2026 | 80,3% | En curso |
| Fase Técnica 2: Diseño | Esteban Pineda Ardila | 25/09 - 15/10/2026 | 0% | No iniciada |
| Fase Técnica 3: Implementación | Marlon Andres Campo | 09/10 - 03/11/2026 | 0% | No iniciada |
| Fase Técnica 4: Pruebas | David Mauricio Torres | 26/10 - 12/11/2026 | 0% | No iniciada |
| Fase Técnica 5: Implantación | Esteban Pineda Ardila | 10/11 - 19/11/2026 | 0% | No iniciada |
| Seguimiento (transversal) | Marlon Andres Campo | 28/08 - 19/11/2026 | 30% | En curso |
| Relación con el Cliente (transversal) | David Mauricio Torres | 28/08 - 19/11/2026 | 30% | En curso |

## 2.2. Entregables completados en el periodo

| Entregable | Fase | Fecha de cierre | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Acta de constitución del proyecto | Planeación | 31/08/2026 | Santiago Arias Mosquera |
| Esquema metodológico seleccionado y justificado | Planeación | 04/09/2026 | Santiago Arias Mosquera |
| Cronograma del proyecto con línea base | Planeación | 08/09/2026 | Santiago Arias Mosquera |
| Presupuesto y tabla de costos unitarios | Planeación | 10/09/2026 | Santiago Arias Mosquera |
| Identificación y matriz de stakeholders | Análisis | 09/09/2026 | Santiago Arias Mosquera |
| Bitácora de reuniones con las cuatro áreas del cliente | Análisis | 15/09/2026 | David Mauricio Torres |
| Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales | Análisis | 17/09/2026 | Santiago Arias Mosquera |

## 2.3. Entregables en curso

| Entregable | % avance | Cierre previsto | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Documento de historias de usuario | 85% | 21/09/2026 | Pendiente el refinamiento de las historias de los sprints 4 a 6. |
| Backlog priorizado | 70% | 23/09/2026 | Pendiente re-priorizar la deuda de los sprints 1 y 2. |
| Matriz de riesgos inicial | 60% | 23/09/2026 | Quince riesgos identificados; pendiente cerrar planes de contingencia de los de nivel medio. |
| Acta de validación de alcance con el cliente | 0% | 24/09/2026 | Reunión agendada con la Dirección General para el 22 de septiembre. |

# 3. Indicador 1: Cumplimiento de Sprint

Fórmula aplicada: C = (HC / HCO) x 100, donde HC son las historias completadas y HCO las historias comprometidas. Meta mínima: 80%.

| Sprint | Periodo | Comprometidas (HCO) | Completadas (HC) | Cumplimiento (C) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 28 ago - 10 sep | 11 | 9 | 81,8% | CUMPLE |
| Sprint 2 | 11 sep - 24 sep | 12 | 10 | 83,3% | CUMPLE |
| ACUMULADO | Q1 + Q2 | 23 | 19 | 82,6% | CUMPLE |

## 3.1. Historias no completadas y análisis de causa

| ID | Historia | Sprint | Causa de no completitud |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-10 | Documentar que el prototipo no altera el modelo actuarial ni las tarifas reales. | Sprint 1 | Demora en la contratación del consultor actuarial externo: la disponibilidad real fue de nueve días hábiles frente a los cuatro estimados. |
| HU-11 | Ver el historial de cobertura de la póliza. | Sprint 1 | Despriorizada de forma deliberada por el equipo para no comprometer las historias 'Must have' del sprint. Decisión registrada en la bitácora. |
| HU-22 | Restricción actuarial del simulador de planes. | Sprint 2 | Bloqueada por la dependencia con HU-10, que no cerró en el sprint anterior. |
| HU-23 | Consultar el estado de un siniestro reportado. | Sprint 2 | Subestimación del esfuerzo: el flujo de siniestros exige una validación legal adicional que no se dimensionó al planificar el sprint. |

Patrón identificado: tres de las cuatro historias no completadas dependían de la respuesta de un tercero externo al equipo (consultor actuarial o área Legal). El equipo no falló en su capacidad de ejecución sino en su método de estimación, que contaba el esfuerzo propio pero no el tiempo de espera de terceros.

# 4. Indicador 2: Desviación Presupuestal

Fórmula aplicada: D = ((CR - CP) / CP) x 100, donde CR es el costo real acumulado y CP el costo planificado acumulado. Meta: máximo ±10%.

| Quincena | CP quincena | CR quincena | CP acumulado | CR acumulado | Desviación (D) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | $24.800.000 | $25.400.000 | $24.800.000 | $25.400.000 | +2,4% | DENTRO |
| Q2 | $33.600.000 | $36.500.000 | $58.400.000 | $61.900.000 | +6,0% | DENTRO |

## 4.1. Estado del presupuesto

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Presupuesto total asignado | $265.000.000 |
| Costo planificado acumulado al corte (CP) | $58.400.000 |
| Costo real acumulado al corte (CR) | $61.900.000 |
| Sobrecosto acumulado | $3.500.000 |
| Presupuesto disponible para las quincenas restantes | $203.100.000 |
| Reserva de contingencia aún sin ejecutar | $22.690.000 de los $26.190.000 asignados |
| Desviación presupuestal acumulada | +6,0% (límite permitido: ±10%) |

## 4.2. Origen del sobrecosto

| Origen | Monto | Explicación |
| --- | --- | --- |
| Asesoría legal adicional | $2.900.000 | El área Legal exigió una segunda ronda completa de revisión de los textos de exclusiones, no prevista en la planificación inicial. Corresponde al incidente INC-01. |
| Demora en contratación actuarial | $600.000 | La reprogramación de las sesiones de validación generó horas de coordinación no planificadas. |
| TOTAL DEL SOBRECOSTO | $3.500.000 | Equivalente al 1,3% del presupuesto total del proyecto. |

El sobrecosto se absorbió con cargo a la reserva de contingencia actuarial y regulatoria, sin solicitar ampliación de presupuesto y sin afectar ninguna otra categoría. Queda disponible el 86,6% de dicha reserva para el resto del proyecto.

# 5. Riesgos identificados

La matriz de riesgos completa se entrega como documento anexo. Al corte se tienen quince riesgos identificados: dos de nivel extremo, diez de nivel alto y tres de nivel medio. Dos de ellos se materializaron durante el periodo reportado.

## 5.1. Riesgos de mayor exposición vigentes

| ID | Riesgo | Exposición | Estado | Acción preventiva en curso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Nueva circular de la SFC durante la ejecución. | 20 - Extremo | Activo | Monitoreo quincenal de circulares y diseño modular del microcopy contractual. |
| R-02 | Revisiones sucesivas exigidas por el área Legal. | 20 - Extremo | Materializado | Punto de control único con lista de verificación acordada previamente. |
| R-04 | Solicitud de funcionalidades adicionales por Marketing. | 16 - Alto | Activo | Alcance del MVP congelado; toda solicitud pasa por control de cambios. |
| R-07 | Retraso en Análisis que desplaza el inicio de Diseño. | 16 - Alto | Materializado | Solapamiento planificado entre fases y revisión de avance ponderado. |
| R-03 | El simulador expone o altera tarifas reales. | 15 - Alto | Activo | Simulador restringido a rangos referenciales; validación actuarial obligatoria. |
| R-05 | Desviación presupuestal por encima del 10%. | 15 - Alto | En alerta | Umbral interno de alerta en 7%; al corte se está en 6,0%. |
| R-06 | El asegurado sigue sin comprender sus coberturas. | 15 - Alto | Activo | Doble capa de información y validación temprana con tres asegurados. |

## 5.2. Riesgo que requiere atención prioritaria

R-05 - Desviación presupuestal: aunque el indicador cumple, la desviación pasó de +2,4% a +6,0% en una quincena. El umbral interno de alerta temprana está fijado en 7%, de modo que el riesgo se encuentra a 1 punto porcentual de activarse. Es el riesgo con mayor probabilidad de escalar antes del Seguimiento 2 y concentra dos de las tres acciones correctivas de este reporte.

# 6. Problemas presentados

| ID | Problema | Fecha | Impacto medido | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INC-01 | El área Legal solicitó una segunda ronda completa de revisión de los textos de exclusiones, no prevista en la planificación. | 14/09/2026 | Sobrecosto de $2.900.000 y retraso de 3 días hábiles en el cierre de HU-13 y HU-17. | En tratamiento |
| INC-02 | Cuatro historias no se completaron dentro de sus sprints por subestimación del esfuerzo de elicitación con terceros. | 16/09/2026 | Deuda acumulada de 4 historias trasladadas al Sprint 3. Indicador 1 en 82,6%, aún dentro de meta. | En tratamiento |
| PRB-01 | Desalineación de expectativas entre Marketing y el enfoque de cumplimiento normativo adoptado por el equipo. | 11/09/2026 | Sin impacto medible en costo ni cronograma. Riesgo de escalar a solicitud formal de cambio de alcance. | Abierto |

# 7. Acciones correctivas adoptadas

| N. | Acción correctiva | Problema que atiende | Responsable | Fecha límite | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Establecer un punto de control único de validación legal al cierre de Diseño, con lista de verificación acordada previamente con el área Legal, en lugar de revisiones sucesivas no estructuradas. | INC-01 y riesgo R-02 | David Mauricio Torres | 22/09/2026 | Eliminar las rondas de revisión no previstas y contener el gasto de asesoría legal dentro de lo planificado. |
| 2 | Modificar el método de estimación: toda historia que dependa de la aprobación de un tercero externo incorpora el tiempo de espera de ese tercero en su estimación, no solo el esfuerzo propio del equipo. | INC-02 y riesgo R-07 | Santiago Arias Mosquera | 25/09/2026 | Compromisos de sprint realistas y sostenimiento del indicador 1 por encima del 80%. |
| 3 | Trasladar las cuatro historias no completadas al Sprint 3 y reducir en la misma proporción el compromiso de historias nuevas de ese sprint, desplazando HU-30 y HU-37 a sprints posteriores. | INC-02 | Santiago Arias Mosquera | 25/09/2026 | Absorber la deuda sin sobrecargar el Sprint 3 ni volver a incumplir la meta del indicador 1. |
| 4 | Congelar toda contratación externa no crítica hasta el Seguimiento 2 y someter cualquier hora adicional de asesoría a aprobación previa del líder de Seguimiento y Control. | Riesgo R-05 | Marlon Andres Campo | Inmediata | Detener la tendencia al alza de la desviación presupuestal antes de alcanzar el umbral interno del 7%. |
| 5 | Convocar reunión de realineación con Marketing para documentar por escrito el alcance del MVP acordado y el alcance diferido. | PRB-01 y riesgo R-04 | David Mauricio Torres | 24/09/2026 | Evitar que la desalineación derive en una solicitud formal de cambio de alcance en el siguiente corte. |

# 8. Gestión realizada con el cliente

## 8.1. Reuniones sostenidas en el periodo

| Fecha | Área o stakeholder | Asunto | Resultado o acuerdo |
| --- | --- | --- | --- |
| 02/09/2026 | Dirección General | Presentación del acta de constitución y del alcance del MVP. | Alcance aprobado. Se ratifica el presupuesto de $265.000.000 y la fecha del 19 de noviembre. |
| 07/09/2026 | Área de Producto | Coherencia del prototipo con la plataforma de Insurance-as-a-Service. | Se acuerda revisión conjunta de la arquitectura de información al inicio de la fase de Diseño. |
| 09/09/2026 | Área Actuarial | Restricciones sobre el simulador de planes. | Se confirma la prohibición de usar tarifas reales. El simulador operará sobre rangos referenciales. |
| 11/09/2026 | Área de Marketing | Expectativas de alcance y velocidad de lanzamiento. | Desalineación registrada como PRB-01. Se agenda reunión de realineación. |
| 14/09/2026 | Área Legal | Revisión de los textos de exclusiones. | Se solicita segunda ronda de revisión. Origen del incidente INC-01. |
| 16/09/2026 | Área Legal | Definición del mecanismo de validación de microcopy. | Se acuerda avanzar hacia un punto de control único con lista de verificación. Acción correctiva 1. |
| 22/09/2026 | Dirección General | Validación formal del alcance del MVP (agendada). | Pendiente de realización a la fecha de este reporte. |

## 8.2. Solicitudes de cambio recibidas

| Fecha | Origen | Solicitud | Trámite dado |
| --- | --- | --- | --- |
| 11/09/2026 | Área de Marketing | Incorporar contratación directa de ampliación de cobertura dentro de la aplicación. | Rechazada. Corresponde a HU-41, clasificada como 'Won't have' del MVP por su esfuerzo de 21 puntos. Documentada como alcance de una fase posterior. |

## 8.3. Percepción del cliente

Las áreas de Producto y Actuarial manifestaron conformidad con el enfoque adoptado, en particular con la decisión de restringir el simulador a rangos referenciales. El área Legal expresó preocupación inicial por la simplificación de los textos contractuales, preocupación que el equipo atendió con la decisión de doble capa de información: resumen en lenguaje claro visible por defecto y clausulado literal accesible en un segundo nivel. El área de Marketing mantiene expectativas superiores al alcance acordado, lo cual está registrado como PRB-01 y se atiende con la acción correctiva 5.

# 9. Compromisos para el siguiente corte

Compromisos del equipo para el periodo comprendido entre el 25 de septiembre y el 24 de octubre de 2026, que será reportado en el Seguimiento 2:

| Compromiso | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Cerrar la Fase Técnica 1 de Análisis con sus cuatro entregables completos. | Santiago Arias Mosquera | 24/09/2026 |
| Ejecutar las cinco acciones correctivas de este reporte. | Equipo completo | 25/09/2026 |
| Mantener el indicador de cumplimiento de sprint por encima del 80% en los sprints 3 y 4. | Marlon Andres Campo | 22/10/2026 |
| Contener la desviación presupuestal por debajo del umbral interno de alerta del 7%. | Marlon Andres Campo | 22/10/2026 |
| Completar la arquitectura de información, los diagramas de actividad y el modelo de datos. | Esteban Pineda Ardila | 07/10/2026 |
| Cerrar la Fase Técnica 2 de Diseño con el diseño de interfaz aprobado por Legal. | Esteban Pineda Ardila | 15/10/2026 |
| Actualizar la matriz de riesgos en las quincenas Q3 y Q4. | Santiago Arias Mosquera | 22/10/2026 |

# 10. Aprobación del reporte

| Nombre | Rol | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Marlon Andres Campo | Líder de Seguimiento y Control - Elaboró | 21/09/2026 |  |
| Santiago Arias Mosquera | Gerente de Proyecto - Revisó y aprobó | 21/09/2026 |  |
| Fabian Danilo Pérez Díaz | Docente responsable - Recibió |  |  |

## Documentos anexos a este reporte

| Anexo | Archivo |
| --- | --- |
| Backlog priorizado y cálculo del indicador 1 | backlog-priorizado-monokera.xlsx |
| Tabla de costos unitarios y cálculo del indicador 2 | tabla-costos-unitarios-monokera.xlsx |
| Matriz de riesgos y registro de incidentes | matriz-riesgos-monokera.xlsx |
| Cronograma con avance ponderado | cronograma-monokera.xlsx |
| Identificación de stakeholders | identificacion-stakeholders-monokera.xlsx |