## Backlog Priorizado
BACKLOG PRIORIZADO DEL PRODUCTO - MONOKERA APP
Caso 10 - Monokera ¦ Fase Técnica 1: Análisis ¦ Líder: Santiago Arias Mosquera ¦ Corte: 17 de septiembre de 2026
Priorización MoSCoW combinada con relación Valor/Esfuerzo. Estimacion en puntos de historia (escala Fibonacci). El alcance del MVP corresponde a las historias 'Must have' y 'Should have'.
ID | Épica | Historia de usuario | Valor de negocio (1-5) | Esfuerzo (pts) | Ratio Valor/Esfuerzo | Prioridad MoSCoW | Orden | Sprint asignado | Estado | Stakeholder que la exige
HU-01 | E8 - Gestión del proyecto | Como equipo de proyecto necesito un acta de constitución aprobada para formalizar el alcance, los roles y las restricciones del proyecto. | 5 | 3 | 1.6667 | Must have | 2 | Sprint 1 | Completado | ST-05 Dirección General
HU-02 | E8 - Gestión del proyecto | Como equipo de proyecto necesito un esquema metodológico justificado para gobernar la ejecución bajo incertidumbre regulatoria. | 5 | 3 | 1.6667 | Must have | 2 | Sprint 1 | Completado | ST-11 Docente
HU-03 | E8 - Gestión del proyecto | Como gerente de proyecto necesito un cronograma con línea base para controlar fechas de fase y entregas quincenales. | 5 | 5 | 1 | Must have | 11 | Sprint 1 | Completado | ST-05 Dirección General
HU-04 | E8 - Gestión del proyecto | Como gerente de proyecto necesito el presupuesto distribuido y una tabla de costos unitarios para controlar la desviación presupuestal. | 5 | 5 | 1 | Must have | 11 | Sprint 1 | Completado | ST-05 Dirección General
HU-05 | E8 - Gestión del proyecto | Como equipo necesito una bitácora de reuniones para dejar trazabilidad de las decisiones tomadas con el cliente. | 4 | 2 | 2 | Must have | 1 | Sprint 1 | Completado | ST-11 Docente
HU-06 | E7 - Cumplimiento y accesibilidad | Como área legal necesito conocer el inventario de textos contractuales que se mostrarán en la aplicación para poder validarlos. | 5 | 3 | 1.6667 | Must have | 2 | Sprint 1 | Completado | ST-01 Legal
HU-07 | E1 - Resumen y estado de póliza | Como asegurado quiero ver el resumen de mi póliza activa para saber de un vistazo qué tengo contratado. | 5 | 5 | 1 | Must have | 11 | Sprint 1 | Completado | ST-06 Asegurado final
HU-08 | E1 - Resumen y estado de póliza | Como asegurado quiero ver el estado de mi cobertura (activa, por vencer, vencida) para saber si estoy protegido hoy. | 5 | 3 | 1.6667 | Must have | 2 | Sprint 1 | Completado | ST-06 Asegurado final
HU-09 | E8 - Gestión del proyecto | Como equipo necesito identificar y clasificar los stakeholders para definir la estrategia de relacionamiento de cada uno. | 5 | 3 | 1.6667 | Must have | 2 | Sprint 1 | Completado | ST-10 Equipo de proyecto
HU-10 | E2 - Primas, coberturas y exclusiones | Como área actuarial necesito que se documente que el prototipo no altera el modelo actuarial ni las tarifas reales. | 5 | 3 | 1.6667 | Must have | 2 | Sprint 1 | No completado | ST-02 Actuaría
HU-11 | E1 - Resumen y estado de póliza | Como asegurado quiero ver el historial de mi cobertura para entender cómo ha cambiado mi póliza en el tiempo. | 3 | 5 | 0.6 | Should have | 29 | Sprint 1 | No completado | ST-06 Asegurado final
HU-12 | E2 - Primas, coberturas y exclusiones | Como asegurado quiero consultar el detalle de mis coberturas para saber exactamente qué cubre mi póliza. | 5 | 8 | 0.625 | Must have | 24 | Sprint 2 | Completado | ST-06 Asegurado final
HU-13 | E2 - Primas, coberturas y exclusiones | Como asegurado quiero ver las exclusiones de mi póliza en lenguaje claro para saber qué NO está cubierto. | 5 | 8 | 0.625 | Must have | 24 | Sprint 2 | Completado | ST-01 Legal
HU-14 | E2 - Primas, coberturas y exclusiones | Como asegurado quiero entender el valor de mi prima, el deducible y el copago para no llevarme sorpresas al reclamar. | 5 | 5 | 1 | Must have | 11 | Sprint 2 | Completado | ST-09 Soporte
HU-15 | E3 - Vigencias y alertas de renovación | Como asegurado quiero ver la fecha de vigencia de mi póliza para saber hasta cuándo estoy cubierto. | 5 | 3 | 1.6667 | Must have | 2 | Sprint 2 | Completado | ST-06 Asegurado final
HU-16 | E3 - Vigencias y alertas de renovación | Como asegurado quiero recibir una alerta antes del vencimiento para no perder mi cobertura por olvido. | 5 | 5 | 1 | Must have | 11 | Sprint 2 | Completado | ST-03 Marketing
HU-17 | E7 - Cumplimiento y accesibilidad | Como área legal quiero que cada pantalla que muestre condiciones contractuales enlace al clausulado oficial para evitar riesgo legal. | 5 | 5 | 1 | Must have | 11 | Sprint 2 | Completado | ST-01 Legal
HU-18 | E8 - Gestión del proyecto | Como equipo necesito una matriz de riesgos inicial con responsables y planes de contingencia para anticipar los problemas del caso. | 5 | 5 | 1 | Must have | 11 | Sprint 2 | Completado | ST-11 Docente
HU-19 | E8 - Gestión del proyecto | Como equipo necesito el backlog priorizado para ordenar la construcción según valor de negocio y esfuerzo. | 5 | 3 | 1.6667 | Must have | 2 | Sprint 2 | Completado | ST-10 Equipo de proyecto
HU-20 | E2 - Primas, coberturas y exclusiones | Como asegurado quiero comparar lo que cubre mi plan actual frente a lo que no cubre para decidir si necesito ampliarlo. | 4 | 5 | 0.8 | Should have | 21 | Sprint 2 | Completado | ST-03 Marketing
HU-21 | E5 - Contenido educativo | Como asegurado quiero glosarios en lenguaje sencillo de los términos técnicos para entender mi póliza sin llamar a soporte. | 4 | 3 | 1.3333 | Should have | 10 | Sprint 2 | Completado | ST-09 Soporte
HU-22 | E4 - Simulador de planes | Como área actuarial necesito que el simulador opere sobre rangos referenciales y no sobre tarifas productivas para proteger el modelo actuarial. | 5 | 8 | 0.625 | Must have | 24 | Sprint 2 | No completado | ST-02 Actuaría
HU-23 | E6 - Notificaciones y siniestros | Como asegurado quiero consultar el estado de un siniestro reportado para saber en qué va mi reclamación. | 5 | 8 | 0.625 | Must have | 24 | Sprint 2 | No completado | ST-06 Asegurado final
HU-24 | E4 - Simulador de planes | Como asegurado quiero simular el impacto de ampliar mi cobertura para entender qué gano y qué pago adicional. | 5 | 13 | 0.38462 | Must have | 35 | Sprint 3 | Pendiente | ST-03 Marketing
HU-25 | E4 - Simulador de planes | Como asegurado quiero simular el impacto de cambiar de plan para decidir con información antes de hablar con un asesor. | 5 | 13 | 0.38462 | Must have | 35 | Sprint 3 | Pendiente | ST-03 Marketing
HU-26 | E6 - Notificaciones y siniestros | Como asegurado quiero recibir notificaciones automáticas de vencimiento y renovación para mantener mi póliza activa. | 5 | 8 | 0.625 | Must have | 24 | Sprint 3 | Pendiente | ST-03 Marketing
HU-27 | E5 - Contenido educativo | Como asegurado quiero mensajes educativos sobre prevencion de riesgos para usar mejor mi seguro. | 4 | 5 | 0.8 | Should have | 21 | Sprint 3 | Pendiente | ST-09 Soporte
HU-28 | E7 - Cumplimiento y accesibilidad | Como asegurado con baja visión quiero que la aplicación cumpla WCAG 2.1 AA para poder leer las condiciones de mi póliza. | 4 | 8 | 0.5 | Must have | 32 | Sprint 3 | Pendiente | ST-07 SFC
HU-29 | E1 - Resumen y estado de póliza | Como asegurado con varias pólizas quiero cambiar entre ellas para gestionar todas mis coberturas en un solo lugar. | 4 | 5 | 0.8 | Should have | 21 | Sprint 3 | Pendiente | ST-04 Producto
HU-30 | E6 - Notificaciones y siniestros | Como asegurado quiero reportar un siniestro desde la aplicación para no tener que llamar al canal de soporte. | 4 | 13 | 0.30769 | Should have | 38 | Sprint 3 | Pendiente | ST-09 Soporte
HU-31 | E2 - Primas, coberturas y exclusiones | Como asegurado quiero descargar el clausulado completo de mi póliza para consultarlo cuando lo necesite. | 3 | 3 | 1 | Should have | 11 | Sprint 4 | Pendiente | ST-01 Legal
HU-32 | E3 - Vigencias y alertas de renovación | Como asegurado quiero renovar mi póliza desde la aplicación para no perder la cobertura por tramites. | 5 | 13 | 0.38462 | Should have | 35 | Sprint 4 | Pendiente | ST-03 Marketing
HU-33 | E5 - Contenido educativo | Como asegurado quiero una sección de preguntas frecuentes contextual para resolver dudas en el momento en que aparecen. | 3 | 5 | 0.6 | Should have | 29 | Sprint 4 | Pendiente | ST-09 Soporte
HU-34 | E6 - Notificaciones y siniestros | Como asegurado quiero configurar como y cuando recibir notificaciones para no sentirme invadido. | 3 | 5 | 0.6 | Could have | 29 | Sprint 4 | Pendiente | ST-06 Asegurado final
HU-35 | E1 - Resumen y estado de póliza | Como asegurado quiero ver los datos de mi aseguradora partner y su canal de contacto para saber a quién acudir. | 3 | 3 | 1 | Could have | 11 | Sprint 4 | Pendiente | ST-08 Aseguradoras partner
HU-36 | E7 - Cumplimiento y accesibilidad | Como área legal quiero un registro de la versión del clausulado que vio el asegurado para responder ante una reclamación. | 4 | 8 | 0.5 | Should have | 32 | Sprint 5 | Pendiente | ST-01 Legal
HU-37 | E5 - Contenido educativo | Como asegurado quiero recomendaciones personalizadas de cobertura según mi perfil para tomar mejores decisiones. | 3 | 13 | 0.23077 | Could have | 40 | Sprint 5 | Pendiente | ST-03 Marketing
HU-38 | E4 - Simulador de planes | Como asegurado quiero guardar y comparar varias simulaciones para decidir con calma. | 2 | 8 | 0.25 | Could have | 39 | Sprint 5 | Pendiente | ST-06 Asegurado final
HU-39 | E8 - Gestión del proyecto | Como usuario externo al equipo quiero recorrer el prototipo con una guía basica para validar que se entiende sin acompañamiento. | 5 | 5 | 1 | Must have | 11 | Sprint 6 | Pendiente | ST-11 Docente
HU-40 | E6 - Notificaciones y siniestros | Como asegurado quiero recibir avisos del avance de mi siniestro en cada cambio de estado para no tener que preguntar. | 4 | 8 | 0.5 | Should have | 32 | Sprint 6 | Pendiente | ST-09 Soporte
HU-41 | E4 - Simulador de planes | Como asegurado quiero contratar la ampliación de cobertura directamente en la aplicación. | 4 | 21 | 0.19048 | Won't have (MVP) | 41 | Backlog | Pendiente | ST-03 Marketing
HU-42 | E6 - Notificaciones y siniestros | Como asegurado quiero chatear con un asesor dentro de la aplicación. | 3 | 21 | 0.14286 | Won't have (MVP) | 42 | Backlog | Pendiente | ST-09 Soporte
HU-43 | E1 - Resumen y estado de póliza | Como asegurado quiero integrar mis pólizas de otras aseguradoras no partner. | 2 | 21 | 0.095238 | Won't have (MVP) | 43 | Backlog | Pendiente | ST-06 Asegurado final
43 |  | TOTALES |  | 305
RESUMEN DE PRIORIZACIÓN
|  |  | Cantidad | Puntos
| Historias 'Must have': |  | 25 | 140
| Historias 'Should have': |  | 11 | 73
| Historias 'Could have': |  | 4 | 29
| Historias fuera del MVP: |  | 3 | 63
Alcance comprometido del MVP = historias 'Must have' + 'Should have'. Las 'Could have' se construyen solo si el avance lo permite y las 'Won't have' quedan documentadas como alcance futuro para evitar reclamos de cambio no gestionado.

## Indicador Sprint
INDICADOR 1 - DESEMPEÑO: CUMPLIMIENTO DE SPRINT (%)
Fórmula: C = (HC / HCO) * 100 ¦ HC = Historias Completadas, HCO = Historias Comprometidas ¦ Meta mínima: 80%
Los valores de HC y HCO se calculan directamente desde la hoja 'Backlog Priorizado'.
Sprint | Periodo | Historias Comprometidas (HCO) | Historias Completadas (HC) | Cumplimiento (C%) | Estado vs. meta 80% | Historias no completadas | Análisis de causa
Sprint 1 | 28 ago - 10 sep 2026 | 11 | 9 | 81.82% | CUMPLE | HU-10, HU-11 | HU-10 se retrasó por la demora en contratar al consultor actuarial externo. HU-11 se despriorizó para no comprometer las historias 'Must have' del sprint.
Sprint 2 | 11 sep - 24 sep 2026 | 12 | 10 | 83.33% | CUMPLE | HU-22, HU-23 | HU-22 depende del cierre de HU-10. HU-23 fue subestimada: el flujo de siniestros exige validación legal adicional que no se dimensionó al planificar.
Sprint 3 | 25 sep - 08 oct 2026 | 7 | 0 |  | Pendiente |  | Sprint en planificación.
Sprint 4 | 09 oct - 22 oct 2026 | 5 | 0 |  | Pendiente |  | Sprint en planificación.
Sprint 5 | 23 oct - 05 nov 2026 | 3 | 0 |  | Pendiente |  | Sprint en planificación.
Sprint 6 | 06 nov - 19 nov 2026 | 2 | 0 |  | Pendiente |  | Sprint en planificación.
| ACUMULADO DEL PROYECTO | 40 | 19
CORTE SEGUIMIENTO 1 (21 al 26 de septiembre de 2026) - SPRINTS 1 Y 2
Historias comprometidas acumuladas (HCO): |  |  | 23
Historias completadas acumuladas (HC): |  |  | 19
Cumplimiento de Sprint acumulado (C%): |  |  | 82.61%
Meta mínima exigida: |  |  | 80%
Estado del indicador: |  |  | CUMPLE LA META
Acción correctiva adoptada: las cuatro historias no completadas (HU-10, HU-11, HU-22, HU-23) se trasladan al Sprint 3 como deuda del backlog. Para absorberlas sin volver a incumplir la meta, HU-30 y HU-37 se desplazan a sprints posteriores, de modo que el compromiso neto de historias nuevas del Sprint 3 se reduce en lugar de aumentar.