## Matriz de Stakeholders
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE STAKEHOLDERS
Caso 10 - Monokera ¦ Fase Técnica 1: Análisis ¦ Líder: Santiago Arias Mosquera
Escala de Poder e Interés: 1 = muy bajo, 5 = muy alto. La clasificación se calcula automaticamente según la matriz Poder/Interés de Mendelow.
ID | Stakeholder | Tipo | Área / Rol | Interés principal en el proyecto | Expectativa declarada | Poder (1-5) | Interés (1-5) | Indice | Clasificación | Estrategia de gestión | Responsable del relacionamiento | Frecuencia de contacto
ST-01 | Área Legal de Monokera | Interno | Cumplimiento y contratos | Que ninguna pantalla del prototipo contradiga el clausulado de la póliza ni induzca a error al asegurado. | Precision absoluta en la información contractual y de cobertura mostrada. | 5 | 5 | 25 | Gestionar de cerca | Validación obligatoria de todo microcopy contractual antes de pasar a Implementación. Punto de control formal al cierre de Diseño. | David Mauricio Torres | Semanal
ST-02 | Área Actuarial de Monokera | Interno | Actuaría y siniestralidad | Que el simulador de planes no altere el modelo actuarial ni exponga tarifas de primas reales. | Ninguna modificación del modelo actuarial ni de las tarifas; monitoreo de siniestralidad y abandono. | 5 | 4 | 20 | Gestionar de cerca | Consultor actuarial externo valida el simulador. El simulador opera sobre rangos referenciales, nunca sobre tarifas productivas. | Santiago Arias Mosquera | Quincenal
ST-03 | Área de Marketing de Monokera | Interno | Crecimiento y retencion | Lanzar rápido para reducir la tasa de abandono de pólizas en el corto plazo. | Lanzamiento acelerado y reducción inmediata del abandono. | 3 | 5 | 15 | Mantener informado | Se negocia alcance de MVP: el simulador y las alertas entran en el MVP; los contenidos educativos ampliados se difieren a una fase posterior. | David Mauricio Torres | Quincenal
ST-04 | Área de Producto de Monokera | Interno | Producto digital | Coherencia del prototipo con la plataforma de Insurance-as-a-Service existente. | Integración conceptual con la plataforma actual sin duplicar funcionalidades. | 4 | 5 | 20 | Gestionar de cerca | Revisión conjunta de la arquitectura de información y del mapa de navegación en la fase de Diseño. | Esteban Pineda Ardila | Semanal
ST-05 | Dirección General de Monokera | Interno | Patrocinador del proyecto | Retorno del proyecto en retencion y rentabilidad del canal de distribución. | Cumplimiento del presupuesto de $265.000.000 y de la fecha de entrega del 19 de noviembre. | 5 | 3 | 15 | Mantener satisfecho | Reporte quincenal con los dos indicadores obligatorios y el estado del presupuesto. | Santiago Arias Mosquera | Quincenal
ST-06 | Asegurado final (usuario) | Externo | Usuario de la aplicación | Entender su cobertura, exclusiones, vigencia y qué hacer ante un siniestro. | Información clara, en lenguaje comprensible y disponible cuando la necesita. | 2 | 5 | 10 | Mantener informado | Participación de 12 asegurados reales en las pruebas de usabilidad de la fase 4. Sus hallazgos son insumo obligatorio de re-trabajo. | David Mauricio Torres | Por sesión de prueba
ST-07 | Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) | Externo / Regulador | Regulación y supervision | Cumplimiento de la normativa de seguros y de protección al consumidor financiero. | Adecuación del producto a las circulares vigentes; potestad de emitir cambios normativos. | 5 | 2 | 10 | Mantener satisfecho | Monitoreo quincenal de circulares. Reserva de contingencia regulatoria de $9.990.000 y holgura X-01 en el cronograma. | Santiago Arias Mosquera | Monitoreo continuo
ST-08 | Aseguradoras partner | Externo | Respaldo de productos | Que el prototipo represente correctamente los productos que ellas respaldan. | Fidelidad en la representacion de coberturas y condiciones de sus productos. | 3 | 3 | 9 | Monitorear | Validación de la representacion de productos en el cierre de la fase de Diseño, a traves del área de Producto. | Esteban Pineda Ardila | Mensual
ST-09 | Servicio de soporte y reclamaciones | Interno | Operación y atención | Reducir el volumen de consultas repetitivas sobre coberturas, primas y vigencias. | Que la aplicación resuelva las dudas que hoy llegan al canal de soporte. | 2 | 4 | 8 | Mantener informado | Se toma el historico de consultas frecuentes de soporte como fuente para priorizar los contenidos educativos del MVP. | Santiago Arias Mosquera | Mensual
ST-10 | Equipo de proyecto (EAM) | Interno | Ejecución | Entregar el prototipo navegable cumpliendo alcance, tiempo, presupuesto e indicadores. | Claridad de requisitos, estabilidad del alcance y decisiones oportunas del cliente. | 3 | 5 | 15 | Mantener informado | Bitácora del equipo, liderazgo rotativo por fase y reuniones de seguimiento quincenales. | Marlon Andres Campo | Diaria
ST-11 | Docente / Comite evaluador | Externo | Evaluación academica | Evidenciar la capacidad de gestión del equipo, no unicamente la calidad del prototipo. | Trazabilidad documental, cumplimiento de los seguimientos y capacidad de respuesta ante situaciones caoticas. | 5 | 4 | 20 | Gestionar de cerca | Entrega puntual de los tres reportes de seguimiento y de la documentación completa de cada fase. | Marlon Andres Campo | Quincenal
| Total de stakeholders identificados: |  |  |  |  | 11
| Stakeholders críticos (clasificación 'Gestionar de cerca'): |  |  |  |  | 4
Tensión principal del caso: ST-01 (Legal) y ST-02 (Actuaría) exigen precision y no modificación del modelo, mientras ST-03 (Marketing) presiona por velocidad. El equipo resuelve esta tensión priorizando el cumplimiento normativo como restriccion no negociable y ajustando el alcance del MVP, no la calidad de la información.

## Matriz Poder-Interés
MATRIZ PODER / INTERÉS (MENDELOW)
Ubicacion de cada stakeholder según su capacidad de afectar el proyecto y su nivel de interés en el.
| PODER ALTO / INTERÉS BAJO |  | PODER ALTO / INTERÉS ALTO
P | Estrategia: Mantener satisfecho |  | Estrategia: Gestionar de cerca
O | ST-05 Dirección General ST-07 Superintendencia Financiera de Colombia |  | ST-01 Legal ST-02 Actuaría ST-04 Producto ST-11 Docente / Comite evaluador
D
E
R
| PODER BAJO / INTERÉS BAJO |  | PODER BAJO / INTERÉS ALTO
| Estrategia: Monitorear |  | Estrategia: Mantener informado
| ST-08 Aseguradoras partner |  | ST-03 Marketing ST-06 Asegurado final ST-09 Soporte y reclamaciones ST-10 Equipo de proyecto
I N T E R E S ---->
Lectura de la matriz: los cuatro stakeholders del cuadrante 'Gestionar de cerca' concentran el riesgo de re-trabajo del proyecto. Legal y Actuaría tienen poder de veto sobre el contenido del prototipo, por lo que sus validaciones se incorporaron como hitos formales del cronograma y no como revisiones informales.
La SFC se gestiona como 'Mantener satisfecho': no participa en el proyecto, pero un cambio normativo suyo obliga a re-trabajo. Por eso se reservo presupuesto y holgura de cronograma específicos para ese escenario.