## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS INICIAL - PROYECTO MONOKERA APP
Caso 10 - Monokera ¦ Fase Técnica 1: Análisis ¦ Líder: Santiago Arias Mosquera ¦ Versión 1.0 - Corte: 17 de septiembre de 2026
Probabilidad e Impacto en escala 1 a 5. Exposición = Probabilidad x Impacto. Nivel: 1-4 Bajo ¦ 5-9 Medio ¦ 10-16 Alto ¦ 17-25 Extremo. Actualización obligatoria cada dos semanas.
ID | Categoría | Descripción del riesgo | Causa raíz | Consecuencia si se materializa | Prob. (1-5) | Impacto (1-5) | Exposición | Nivel | Estrategia | Acciones preventivas | Plan de contingencia | Responsable | Estado | Última revisión
R-01 | Regulatorio | La SFC emite una nueva circular durante la ejecución que obliga a modificar la información contractual mostrada en el prototipo. | El caso declara explicitamente la posibilidad de cambios en la regulación de seguros y en la circular de la SFC. | Re-trabajo en pantallas de coberturas y exclusiones, retraso en el cierre de Diseño y sobrecosto en asesoria legal. | 4 | 5 | 20 | Extremo | Mitigar | Monitoreo quincenal de circulares de la SFC a cargo del líder de Análisis. Diseño modular del microcopy contractual para que un cambio normativo afecte componentes aislados y no toda la interfaz. | Activar la reserva de contingencia regulatoria de $9.990.000 y la holgura X-01 del cronograma. Re-priorizar el backlog dejando fuera del MVP las historias 'Could have'. | Santiago Arias Mosquera | Activo | 17/09/2026
R-02 | Stakeholders | El área legal exige revisiones sucesivas del microcopy contractual, generando ciclos de aprobación más largos de lo planificado. | El caso señala intervención constante del área legal y actuarial, y sensibilidad a riesgos legales en información contractual. | Retraso en el cierre de fases, consumo anticipado del presupuesto de asesoria legal y bloqueo de historias dependientes. | 5 | 4 | 20 | Extremo | Mitigar | Definir un único punto de control formal de validación legal al cierre de Diseño, con lista de verificacion acordada previamente. Involucrar a Legal desde el Análisis para evitar hallazgos tardios. | Escalar a la Dirección General para fijar un plazo máximo de respuesta. Congelar el clausulado validado y documentar los cambios posteriores como solicitudes formales de cambio. | David Mauricio Torres | Materializado | 17/09/2026
R-03 | Técnico / Actuarial | El simulador de planes se diseña de forma que expone o altera tarifas de primas reales, violando una restriccion técnica del caso. | Presión de Marketing por mostrar valores concretos y atractivos frente a la prohibicion actuarial de tocar el modelo. | Rechazo del entregable por parte del área actuarial, re-diseño completo del componente crítico del MVP. | 3 | 5 | 15 | Alto | Evitar | El simulador opera unicamente sobre rangos referenciales y escenarios ilustrativos, nunca sobre tarifas productivas. Validación obligatoria del consultor actuarial externo antes de pasar a Implementación. | Sustituir la simulación numérica por una comparacion cualitativa de coberturas y derivar el cálculo exacto a un asesor. | Santiago Arias Mosquera | Activo | 17/09/2026
R-04 | Alcance | Marketing solicita funcionalidades adicionales no previstas para acelerar la reducción del abandono de pólizas. | Expectativas altas de reducción inmediata del abandono y presión por un lanzamiento rápido. | Crecimiento no controlado del alcance, desviación presupuestal por encima del 10% e incumplimiento de la fecha de entrega. | 4 | 4 | 16 | Alto | Mitigar | Alcance del MVP congelado y documentado en el acta de constitución. Toda solicitud nueva entra por el procedimiento formal de control de cambios con análisis de impacto en tiempo y costo. | Negociar intercambio: una historia nueva entra solo si sale una de igual esfuerzo. Documentar lo excluido como alcance de una fase posterior. | David Mauricio Torres | Activo | 17/09/2026
R-05 | Presupuesto | La desviación presupuestal acumulada supera el límite del 10% permitido por el cliente. | Sobrecostos en asesoria legal y actuarial, o re-trabajo derivado de cambios regulatorios no previstos. | Incumplimiento de una condición financiera explicita del caso e impacto directo en la evaluación del proyecto. | 3 | 5 | 15 | Alto | Mitigar | Seguimiento quincenal obligatorio del gasto con cálculo del indicador. Umbral de alerta temprana fijado en 7% para actuar antes de llegar al límite. | Congelar contrataciones externas no críticas, reasignar horas internas y ejecutar la reserva de contingencia con justificación formal ante la Dirección General. | Marlon Andres Campo | Activo | 17/09/2026
R-06 | Calidad / Usuario | Las pruebas de usabilidad revelan que los asegurados siguen sin comprender sus coberturas y exclusiones. | Tensión no resuelta entre la precision jurídica exigida por Legal y la claridad que necesita el usuario final. | El objetivo central del proyecto no se cumple: el prototipo no reduce el abandono ni las consultas a soporte. | 3 | 5 | 15 | Alto | Mitigar | Doble capa de información: resumen en lenguaje claro visible por defecto y clausulado literal accesible en un segundo nivel. Validación temprana de contenidos con 3 asegurados antes de construir las 45 pantallas. | Activar la holgura X-02 del cronograma para re-diseño de contenidos y reasignar horas del especialista en microcopy regulado. | David Mauricio Torres | Activo | 17/09/2026
R-07 | Cronograma | El retraso acumulado en la fase de Análisis desplaza el inicio de Diseño y comprime las fases finales. | Subestimación del esfuerzo de elicitación con cuatro áreas de interés en tensión. | Compresion de las fases de Pruebas e Implantación, con riesgo de entregar sin evidencia de usabilidad. | 4 | 4 | 16 | Alto | Mitigar | Solapamiento planificado entre fases consecutivas en el cronograma. Revisión del avance ponderado en cada seguimiento quincenal. | Ejecutar las fases de Diseño e Implementación en paralelo parcial y reducir el alcance a las historias 'Must have'. | Marlon Andres Campo | Materializado | 17/09/2026
R-08 | Equipo | Conflictos internos o desbalance de carga entre los integrantes por la rotacion de liderazgo. | Cada integrante lidera una fase distinta además de sostener una responsabilidad administrativa transversal. | Caida del cumplimiento de sprint, pérdida de trazabilidad documental y deterioro de la dinamica del equipo. | 3 | 3 | 9 | Medio | Mitigar | Bitácora de proyecto con asignación explicita de tareas. Reuniones de sincronizacion dos veces por semana y canal de comunicación único del equipo. | Redistribucion de tareas acordada en reunión extraordinaria y registro del acuerdo en la bitácora con seguimiento en el siguiente corte. | Marlon Andres Campo | Activo | 17/09/2026
R-09 | Cliente | El cliente manifiesta inconformidad con el avance o con la dirección del prototipo en un corte de seguimiento. | Brecha entre las expectativas de Marketing y el enfoque de cumplimiento normativo adoptado por el equipo. | Pérdida de confianza, solicitudes de re-trabajo y afectacion del criterio de evaluación de gestión del cliente. | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Presentación de avances navegables en cada corte, no solo documentos. Validación formal del alcance del MVP con acta firmada al cierre del Análisis. | Reunión extraordinaria de realineacion con acta de acuerdos y plan de recuperacion con fechas comprometidas. | David Mauricio Torres | Activo | 17/09/2026
R-10 | Técnico | Inconsistencia entre el prototipo y la plataforma de Insurance-as-a-Service existente de Monokera. | Integración obligatoria con la plataforma actual declarada como restriccion técnica del caso. | Rechazo del área de Producto y re-diseño de la arquitectura de información y del mapa de navegación. | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Revisión conjunta de la arquitectura de información con el área de Producto en el arranque de la fase de Diseño. | Ajustar el modelo de navegación conservando el Design System ya construido para limitar el re-trabajo a la capa de estructura. | Esteban Pineda Ardila | Activo | 17/09/2026
R-11 | Presupuesto | El cliente aplica un recorte presupuestal durante la ejecución del proyecto. | Situacion caotica simulada prevista explicitamente en el numeral 2.8 del documento del caso. | Necesidad de re-planear el alcance y reducir contrataciones externas ya comprometidas. | 2 | 5 | 10 | Alto | Aceptar | Contratación externa escalonada por fase en lugar de un único compromiso inicial, para conservar capacidad de reaccion. | Re-planeación inmediata priorizando 'Must have', sustitución de consultoría externa por horas internas y renegociacion formal del alcance. | Santiago Arias Mosquera | Activo | 17/09/2026
R-12 | Calidad | Fallos críticos detectados en las pruebas de usabilidad sobre el simulador de planes. | Es el componente de mayor complejidad conceptual del MVP y el más restringido por Actuaría. | Re-trabajo en la fase final del proyecto, cuando ya no hay holgura de cronograma disponible. | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Prueba anticipada del simulador con 3 usuarios en la fase de Diseño, antes de construir la versión completa. | Reducir el simulador a su versión más simple validada y documentar las funciones diferidas como alcance futuro. | David Mauricio Torres | Activo | 17/09/2026
R-13 | Equipo | Pérdida de trazabilidad documental entre fases por la rotacion de liderazgo. | Cada cambio de líder implica transferencia de contexto y criterios de decisión. | Afectacion directa del criterio de evaluación de documentación y dificultad para sustentar decisiones ante el cliente. | 3 | 3 | 9 | Medio | Mitigar | Repositorio documental único con control de versiones y acta de cierre obligatoria al finalizar cada fase, firmada por el líder saliente y el entrante. | Reconstruccion documental a partir de la bitácora y asignación temporal del redactor técnico a la fase afectada. | Esteban Pineda Ardila | Activo | 17/09/2026
R-14 | Stakeholders | Requerimientos urgentes introducidos por el cliente fuera del ciclo de planificación del sprint. | Situacion caotica simulada prevista en el numeral 2.8 del documento del caso. | Interrupcion del sprint en curso y caida del indicador de cumplimiento por debajo del 80%. | 4 | 3 | 12 | Alto | Mitigar | Politica acordada de sprint protegido: lo urgente entra al sprint siguiente salvo decisión expresa de la Dirección General. | Si el requerimiento se acepta, se retira del sprint una historia de esfuerzo equivalente y se documenta el intercambio en la bitácora. | Marlon Andres Campo | Activo | 17/09/2026
R-15 | Calidad / Usuario | Baja participación o desercion de los asegurados convocados a las pruebas de usabilidad. | Dependencia de usuarios reales externos a la organización, sin vinculo contractual con el proyecto. | Evidencia insuficiente de usabilidad, uno de los entregables finales obligatorios del proyecto. | 3 | 3 | 9 | Medio | Transferir | Sobre-reclutamiento del 30% y uso de una plataforma de pruebas remotas no moderadas como canal alterno. | Sustituir sesiones presenciales por pruebas remotas y complementar con evaluación heurística de expertos. | David Mauricio Torres | Activo | 17/09/2026
RESUMEN DE LA EXPOSICIÓN AL RIESGO
| Total de riesgos identificados: |  |  |  | 15
| Riesgos de nivel Extremo: |  |  |  | 2
| Riesgos de nivel Alto: |  |  |  | 10
| Riesgos de nivel Medio: |  |  |  | 3
| Riesgos de nivel Bajo: |  |  |  | 0
| Riesgos ya materializados: |  |  |  | 2
| Exposición promedio del proyecto: |  |  |  | 13.4667
Los riesgos R-01 (cambio regulatorio de la SFC) y R-02 (ciclos de validación legal) son los de mayor exposición y concentran la reserva de contingencia del presupuesto. R-02 y R-07 ya se materializaron y están documentados en la hoja 'Registro de Incidentes'.

## Mapa de Calor
MAPA DE CALOR DE RIESGOS (PROBABILIDAD x IMPACTO)
Ubicacion de cada riesgo según su probabilidad de ocurrencia y su impacto sobre el proyecto.
Prob. \ Impacto | 1 - Muy bajo | 2 - Bajo | 3 - Moderado | 4 - Alto | 5 - Crítico
5 - Casi seguro |  |  |  | R-02
4 - Probable |  |  | R-14 | R-04 R-07 | R-01
3 - Posible |  |  | R-08 R-13 R-15 | R-09 R-10 R-12 | R-03 R-05 R-06
2 - Improbable |  |  |  |  | R-11
1 - Raro
Convención de niveles:
| Bajo (1 a 4) | Medio (5 a 9) | Alto (10 a 16) | Extremo (17 a 25)
Lectura: la concentracion de riesgos en la franja de impacto 4 y 5 refleja que en este caso casi todo fallo relevante termina afectando el cumplimiento normativo o la fecha de entrega. Por eso la estrategia dominante es Mitigar y no Aceptar.

## Registro de Incidentes
REGISTRO DE INCIDENTES (RIESGOS MATERIALIZADOS)
Conforme al numeral 2.9 del caso: todo riesgo que se materializa debe documentarse como incidente y registrarse su tratamiento.
ID Incidente | Riesgo asociado | Fecha de materializacion | Descripción del hecho | Impacto real medido | Tratamiento aplicado | Responsable | Fecha de cierre | Estado | Lección aprendida
INC-01 | R-02 | 14/09/2026 | El área legal solicitó una segunda ronda completa de revisión de los textos de exclusiones, no prevista en la planificación inicial. | Sobrecosto de $2.900.000 en horas de asesoria legal en la quincena Q2 y retraso de 3 días hábiles en el cierre de las historias HU-13 y HU-17. | Se acordó con Legal una lista de verificacion única y un único punto de control formal al cierre de Diseño. El sobrecosto se absorbió dentro de la reserva de contingencia sin superar el límite del 10%. | David Mauricio Torres | 22/09/2026 | En tratamiento | Involucrar a Legal desde la elicitación de requisitos y no solo en la validación final; el costo de una revisión tardia es varias veces el de una consulta temprana.
INC-02 | R-07 | 16/09/2026 | Las historias HU-10, HU-11, HU-22 y HU-23 no se completaron dentro de sus sprints por subestimación del esfuerzo de elicitación con cuatro áreas en tensión. | Cumplimiento de sprint de 81,8% en el Sprint 1 y 83,3% en el Sprint 2: por encima de la meta del 80%, pero con deuda acumulada de 4 historias. | Traslado de las cuatro historias al Sprint 3 y reducción del compromiso neto de historias nuevas de ese sprint. Se ajustó la escala de estimacion de las historias que dependen de validación externa. | Marlon Andres Campo | 25/09/2026 | En tratamiento | Las historias que dependen de la aprobación de un tercero deben estimarse incluyendo el tiempo de espera de ese tercero, no solo el esfuerzo propio del equipo.
Las filas siguientes se diligencian a medida que se materializan nuevos riesgos. Cada incidente debe quedar vinculado a un riesgo de la matriz; si no corresponde a ninguno, el riesgo debe agregarse a la matriz en la revisión de la quincena.