## Cronograma Detallado
CRONOGRAMA DETALLADO - PROYECTO MONOKERA APP
Caso 10 - Monokera ¦ Institución Universitaria EAM ¦ Desarrollo en Equipo - Semestre VIII ¦ Duración: 28 de agosto al 19 de noviembre de 2026 (12 semanas; 6 sprints que abren el viernes y cierran el jueves)
Equipo: Santiago Arias Mosquera - Esteban Pineda Ardila - Marlon Andres Campo - David Mauricio Torres. El liderazgo de fase es rotativo: ningún líder repite en dos fases técnicas consecutivas.
ID | Fase | Actividad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Días Hábiles | Quincena | Entregable Asociado | Estado | % Avance
P-01 | Fase Administrativa - Planeación | Conformación del equipo y asignación de roles | Santiago Arias Mosquera | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 2 | Q1 | Acta de constitución del proyecto | Completado | 100%
P-02 | Fase Administrativa - Planeación | Análisis del caso y definición del alcance del MVP | Santiago Arias Mosquera | 2026-08-28 | 2026-09-02 | 4 | Q1 | Acta de constitución del proyecto | Completado | 100%
P-03 | Fase Administrativa - Planeación | Selección y justificación del esquema metodológico | Santiago Arias Mosquera | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 4 | Q1 | Esquema metodológico seleccionado | Completado | 100%
P-04 | Fase Administrativa - Planeación | Construcción del cronograma y la línea base | Santiago Arias Mosquera | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 4 | Q1 | Cronograma del proyecto | Completado | 100%
P-05 | Fase Administrativa - Planeación | Elaboración del presupuesto y tabla de costos unitarios | Santiago Arias Mosquera | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 5 | Q1 | Presupuesto y tabla de costos unitarios | Completado | 100%
A-01 | Fase Técnica 1 - Análisis | Identificación y clasificación de stakeholders | Santiago Arias Mosquera | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 5 | Q1 | Matriz de stakeholders | Completado | 100%
A-02 | Fase Técnica 1 - Análisis | Entrevistas con Legal, Actuaría, Marketing y Producto | Santiago Arias Mosquera | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 7 | Q2 | Bitácora de reuniones | Completado | 100%
A-03 | Fase Técnica 1 - Análisis | Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales | Santiago Arias Mosquera | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 7 | Q2 | Documento de historias de usuario | Completado | 100%
A-04 | Fase Técnica 1 - Análisis | Redacción de historias de usuario con criterios de aceptación | Santiago Arias Mosquera | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 6 | Q2 | Documento de historias de usuario | En curso | 85%
A-05 | Fase Técnica 1 - Análisis | Priorización del backlog (MoSCoW + valor/esfuerzo) | Santiago Arias Mosquera | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 6 | Q2 | Backlog priorizado | En curso | 70%
A-06 | Fase Técnica 1 - Análisis | Construcción de la matriz de riesgos inicial | Santiago Arias Mosquera | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 5 | Q2 | Matriz de riesgos inicial | En curso | 60%
A-07 | Fase Técnica 1 - Análisis | Validación del alcance del MVP con el cliente | Santiago Arias Mosquera | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 3 | Q2 | Acta de validación de alcance | Pendiente | 0%
D-01 | Fase Técnica 2 - Diseño | Arquitectura de información y mapa de navegación | Esteban Pineda Ardila | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 6 | Q3 | Modelo de arquitectura | Pendiente | 0%
D-02 | Fase Técnica 2 - Diseño | Diagramas de actividad de los flujos críticos | Esteban Pineda Ardila | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 7 | Q3 | Diagramas de actividad | Pendiente | 0%
D-03 | Fase Técnica 2 - Diseño | Modelo conceptual de datos de póliza (no productivo) | Esteban Pineda Ardila | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 6 | Q3 | Diseño de base de datos | Pendiente | 0%
D-04 | Fase Técnica 2 - Diseño | Design System y guía visual de la aplicación | Esteban Pineda Ardila | 2026-10-05 | 2026-10-13 | 6 | Q4 | Diseño de interfaz | Pendiente | 0%
D-05 | Fase Técnica 2 - Diseño | Wireframes de las 45 pantallas del MVP | Esteban Pineda Ardila | 2026-10-07 | 2026-10-15 | 6 | Q4 | Diseño de interfaz | Pendiente | 0%
D-06 | Fase Técnica 2 - Diseño | Validación de textos contractuales con Legal y Actuaría | Esteban Pineda Ardila | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 3 | Q4 | Acta de validación legal | Pendiente | 0%
I-01 | Fase Técnica 3 - Implementación | Definición de patrones de GUI y estándares documentados | Marlon Andres Campo | 2026-10-09 | 2026-10-16 | 5 | Q4 | Patrones de GUI y estándares | Pendiente | 0%
I-02 | Fase Técnica 3 - Implementación | Montaje del repositorio estructurado y control de versiones | Marlon Andres Campo | 2026-10-14 | 2026-10-19 | 4 | Q4 | Repositorio estructurado (Git) | Pendiente | 0%
I-03 | Fase Técnica 3 - Implementación | Construcción de pantallas de póliza, coberturas y exclusiones | Marlon Andres Campo | 2026-10-19 | 2026-10-28 | 8 | Q5 | Sprint backlog ejecutado | Pendiente | 0%
I-04 | Fase Técnica 3 - Implementación | Construcción del simulador de cambio y ampliación de plan | Marlon Andres Campo | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 7 | Q5 | Sprint backlog ejecutado | Pendiente | 0%
I-05 | Fase Técnica 3 - Implementación | Alertas de renovación, vencimiento y estado de siniestros | Marlon Andres Campo | 2026-10-26 | 2026-11-03 | 6 | Q5 | Sprint backlog ejecutado | Pendiente | 0%
I-06 | Fase Técnica 3 - Implementación | Programacion en pares y revisión cruzada de GUI (pull requests) | Marlon Andres Campo | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 10 | Q5 | Evidencia de programacion en pares | Pendiente | 0%
T-01 | Fase Técnica 4 - Pruebas | Elaboración del plan de pruebas de usabilidad | David Mauricio Torres | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | Q5 | Plan de pruebas de usabilidad | Pendiente | 0%
T-02 | Fase Técnica 4 - Pruebas | Reclutamiento de los 12 asegurados participantes | David Mauricio Torres | 2026-10-28 | 2026-11-04 | 5 | Q5 | Plan de pruebas de usabilidad | Pendiente | 0%
T-03 | Fase Técnica 4 - Pruebas | Ejecución de sesiones moderadas y remotas | David Mauricio Torres | 2026-11-03 | 2026-11-10 | 6 | Q6 | Reporte de pruebas de usabilidad | Pendiente | 0%
T-04 | Fase Técnica 4 - Pruebas | Análisis de hallazgos y ajustes al prototipo | David Mauricio Torres | 2026-11-06 | 2026-11-12 | 5 | Q6 | Reporte de pruebas de usabilidad | Pendiente | 0%
M-01 | Fase Técnica 5 - Implantación | Simulación de despliegue con usuario externo al equipo | Esteban Pineda Ardila | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 4 | Q6 | Evidencia de simulación de despliegue | Pendiente | 0%
M-02 | Fase Técnica 5 - Implantación | Elaboración de la guía basica de usuario | Esteban Pineda Ardila | 2026-11-11 | 2026-11-17 | 4 | Q6 | Guía basica de usuario | Pendiente | 0%
M-03 | Fase Técnica 5 - Implantación | Consolidación del documento completo e informe financiero | Esteban Pineda Ardila | 2026-11-13 | 2026-11-18 | 3 | Q6 | Documento completo del proyecto | Pendiente | 0%
M-04 | Fase Técnica 5 - Implantación | Presentación ejecutiva final y sustentación | Esteban Pineda Ardila | 2026-11-17 | 2026-11-19 | 3 | Q6 | Presentación ejecutiva final | Pendiente | 0%
S-01 | Fase Administrativa - Seguimiento | Reportes quincenales, control de riesgos y actualización de backlog | Marlon Andres Campo | 2026-08-28 | 2026-11-19 | 57 | Q1-Q6 | Reportes de seguimiento 1, 2 y 3 | En curso | 30%
C-01 | Fase Administrativa - Relación con el Cliente | Bitácora de reuniones, gestión de cambios y manejo de conflictos | David Mauricio Torres | 2026-08-28 | 2026-11-19 | 57 | Q1-Q6 | Bitácora del equipo | En curso | 30%
X-01 | Reserva de Contingencia | Holgura para cambios regulatorios de la SFC (Diseño) | Santiago Arias Mosquera | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2 | Q4 | Análisis de impacto en tiempo y costo | Reserva | 0%
X-02 | Reserva de Contingencia | Holgura para re-trabajo por hallazgos de usabilidad | Santiago Arias Mosquera | 2026-11-12 | 2026-11-17 | 3 | Q6 | Análisis de impacto en tiempo y costo | Reserva | 0%
36 |  | TOTAL ACTIVIDADES / AVANCE GLOBAL PONDERADO |  |  |  | 286 |  |  |  | 29.55%
Avance global ponderado por días hábiles de cada actividad. Corte de cálculo: 17 de septiembre de 2026. Los días hábiles excluyen sábados, domingos y los festivos de Colombia listados en la hoja Calendario.
Las filas X-01 y X-02 son reservas de contingencia: no representan trabajo planificado sino holgura para absorber cambios de alcance o regulatorios.
Formulas:
Días Hábiles = NETWORKDAYS([Fecha Inicio],[Fecha Fin],Calendario!$B14:B16)

## Hitos y Seguimientos
HITOS PRINCIPALES Y ENTREGAS QUINCENALES
Fechas de seguimiento definidas por el docente en el numeral 2.11 del documento del caso.
Hito | Tipo | Fecha / Periodo | Fase asociada | Responsable | Entregables comprometidos | Estado
H-00 | Inicio | 28 de agosto de 2026 | Planeación | Santiago Arias Mosquera | Acta de constitución del proyecto | Completado
H-01 | Cierre de fase | 10 de septiembre de 2026 | Planeación | Santiago Arias Mosquera | Esquema metodológico, cronograma, presupuesto y tabla de costos unitarios | Completado
H-02 | SEGUIMIENTO 1 | Del 21 al 26 de septiembre de 2026 | Análisis | Marlon Andres Campo | Reporte de seguimiento 1: avance técnico, estado del presupuesto, indicadores, riesgos, problemas, acciones correctivas y gestión con el cliente | En curso
H-03 | Cierre de fase | 24 de septiembre de 2026 | Análisis | Santiago Arias Mosquera | Matriz de stakeholders, historias de usuario, backlog priorizado y matriz de riesgos inicial | En curso
H-04 | Cierre de fase | 15 de octubre de 2026 | Diseño | Esteban Pineda Ardila | Modelo de arquitectura, diagramas de actividad, diseño de base de datos y diseño de interfaz | Pendiente
H-05 | SEGUIMIENTO 2 | Del 19 al 24 de octubre de 2026 | Implementación | Marlon Andres Campo | Reporte de seguimiento 2 con indicadores actualizados y matriz de riesgos revisada | Pendiente
H-06 | Cierre de fase | 03 de noviembre de 2026 | Implementación | Marlon Andres Campo | Repositorio estructurado, patrones de GUI, estándares documentados y sprint backlog ejecutado | Pendiente
H-07 | Cierre de fase | 12 de noviembre de 2026 | Pruebas | David Mauricio Torres | Plan de pruebas de usabilidad y reporte de pruebas de usabilidad | Pendiente
H-08 | SEGUIMIENTO 3 | Del 16 al 21 de noviembre de 2026 | Implantación | Marlon Andres Campo | Reporte de seguimiento 3 e informe financiero de cierre | Pendiente
H-09 | Entrega final | 19 de noviembre de 2026 | Implantación | Esteban Pineda Ardila | Prototipo navegable, documento completo, bitácora, evidencias, informe financiero y presentación ejecutiva final | Pendiente

## Gantt
DIAGRAMA DE GANTT - 12 SEMANAS
Cada celda coloreada representa una semana (viernes a jueves) de ejecución de la fase. Dos semanas consecutivas forman un sprint.
Fase | Líder Responsable | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
Inicio de semana |  | 28/08 | 04/09 | 11/09 | 18/09 | 25/09 | 02/10 | 09/10 | 16/10 | 23/10 | 30/10 | 06/11 | 13/11
Planeación | Santiago Arias Mosquera | bar: S1 to S2
Fase Técnica 1 - Análisis | Santiago Arias Mosquera | bar: S1 to S4
Fase Técnica 2 - Diseño | Esteban Pineda Ardila | bar: S5 to S7
Fase Técnica 3 - Implementación | Marlon Andres Campo | bar: S7 to S10
Fase Técnica 4 - Pruebas | David Mauricio Torres | bar: S9 to S11
Fase Técnica 5 - Implantación | Esteban Pineda Ardila | bar: S11 to S12
Seguimiento (transversal) | Marlon Andres Campo
Relación con el Cliente (transversal) | David Mauricio Torres
Reserva X-01 (cambio regulatorio) | Santiago Arias Mosquera | bar: S8
Reserva X-02 (re-trabajo de usabilidad) | Santiago Arias Mosquera | bar: S11 to S12
HITOS DE SEGUIMIENTO
Cortes quincenales | bar: S4; S8; S12
"S" marca la semana en que se presenta cada uno de los tres seguimientos obligatorios del proyecto.

## Calendario
CALENDARIO DE SPRINTS Y FESTIVOS
Base del calendario: la entrega final es el jueves 19 de noviembre de 2026. Contando 12 semanas hacia atrás, el primer sprint abre el viernes 28 de agosto. Todo sprint abre un viernes y cierra un jueves.
Sprint | Quincena | Apertura (viernes) | Cierre (jueves) | Días calendario | Verificación
Sprint 1 | Q1 | 2026-08-28 | 2026-09-10 | 14 | OK
Sprint 2 | Q2 | 2026-09-11 | 2026-09-24 | 14 | OK
Sprint 3 | Q3 | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 14 | OK
Sprint 4 | Q4 | 2026-10-09 | 2026-10-22 | 14 | OK
Sprint 5 | Q5 | 2026-10-23 | 2026-11-05 | 14 | OK
Sprint 6 | Q6 | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 14 | OK
Duración total del proyecto (semanas) |  |  |  | 12 | OK
FESTIVOS DE COLOMBIA DENTRO DEL PROYECTO (no cuentan como días hábiles)
Festivo | Fecha
Día de la Raza | 2026-10-12
Todos los Santos | 2026-11-02
Independencia de Cartagena | 2026-11-16
Las fechas de los tres seguimientos (21-26 sep, 19-24 oct y 16-21 nov) las define el docente y no se modifican.