INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA EAM

Programa de Ingeniería de Software  |  Desarrollo en Equipo  |  Semestre VIII

PLAN DE PROYECTO

Definición de roles, cronograma y presupuesto

| Caso asignado | Caso 10 - Monokera |
| --- | --- |
| Código del proyecto | PI-2026-2-C10-MONOKERA |
| Versión del documento | 1.0 |
| Fecha de elaboración | 10 de septiembre de 2026 |
| Fase | Fase Administrativa: Planeación |
| Elaborado por | Santiago Arias Mosquera - Gerente de Proyecto |
| Documentos anexos | cronograma-monokera.xlsx ¦ tabla-costos-unitarios-monokera.xlsx |
| Docente responsable | Fabian Danilo Pérez Díaz |

# 1. Alcance del plan

Este plan desarrolla los tres componentes que el caso exige para la fase administrativa de Planeación: la definición de roles, el cronograma y el presupuesto. Se complementa con el acta de constitución, que fija el alcance y las restricciones, y con el esquema metodológico, que define cómo se ejecuta el trabajo. El detalle numérico del cronograma y del presupuesto se entrega en los dos archivos anexos; aquí se presentan las decisiones que los sustentan.

# 2. Definición de roles y responsabilidades

## 2.1. Estructura del equipo

El equipo está conformado por cuatro integrantes. El caso impone dos condiciones sobre la asignación: cada integrante debe liderar al menos una fase técnica, con liderazgo rotativo de modo que ningún líder se repita respecto de la fase anterior, y ningún integrante puede asumir la totalidad de las responsabilidades. La distribución adoptada es:

| Integrante | Rol principal | Fase(s) que lidera | Responsabilidades permanentes |
| --- | --- | --- | --- |
| Santiago Arias Mosquera | Gerente de Proyecto y Líder de Análisis | Planeación (administrativa) y Fase Técnica 1: Análisis | Planeación general, control de la línea base, elicitación de requerimientos, backlog, matriz de riesgos y monitoreo regulatorio. |
| Esteban Pineda Ardila | Líder de Diseño | Fase Técnica 2: Diseño y Fase Técnica 5: Implantación | Arquitectura de información, Design System, diseño de interfaz, coherencia visual y cierre documental del producto. |
| Marlon Andres Campo | Líder de Seguimiento y Control | Seguimiento (administrativa) y Fase Técnica 3: Implementación | Reportes quincenales, cálculo de los dos indicadores, control del gasto, actualización del backlog y construcción del prototipo. |
| David Mauricio Torres | Líder de Relación con el Cliente | Relación con el Cliente (administrativa) y Fase Técnica 4: Pruebas | Bitácora de reuniones, gestión de cambios, manejo de conflictos, relacionamiento con Legal y Marketing, y pruebas de usabilidad. |

Verificación de la rotación: Análisis (Santiago) → Diseño (Esteban) → Implementación (Marlon) → Pruebas (David) → Implantación (Esteban). Ningún líder se repite respecto de la fase inmediatamente anterior y los cuatro integrantes lideran al menos una fase técnica.

## 2.2. Matriz RACI de los entregables del proyecto

R = Responsable de ejecutar | A = Aprueba | C = Consultado | I = Informado

| Entregable | Santiago | Esteban | Marlon | David |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acta de constitución del proyecto | R / A | C | C | C |
| Esquema metodológico | R / A | C | C | C |
| Plan de proyecto, cronograma y presupuesto | R / A | C | C | C |
| Tabla de costos unitarios | R | I | A | C |
| Identificación de stakeholders | R / A | C | I | C |
| Historias de usuario y requerimientos | R / A | C | C | C |
| Backlog priorizado | R / A | C | C | C |
| Matriz de riesgos | R / A | C | C | C |
| Modelo de arquitectura y diagramas de actividad | C | R / A | C | I |
| Diseño de interfaz y Design System | C | R / A | C | C |
| Repositorio, patrones de GUI y estándares | I | C | R / A | I |
| Sprint backlog ejecutado | C | C | R / A | I |
| Plan y reporte de pruebas de usabilidad | C | C | I | R / A |
| Evidencia de simulación de despliegue | I | R / A | C | C |
| Guía básica de usuario | C | R / A | I | C |
| Reportes de seguimiento 1, 2 y 3 | C | I | R / A | C |
| Bitácora del equipo | C | I | C | R / A |
| Informe financiero de cierre | C | I | R / A | I |
| Presentación ejecutiva final | C | R / A | C | C |

# 3. Cronograma

El proyecto se desarrolla entre el 27 de agosto y el 19 de noviembre de 2026: doce semanas organizadas en seis quincenas que coinciden con los sprints y con los cortes de medición de los indicadores. El cronograma detallado, con 36 actividades, fechas de inicio y cierre, días hábiles, entregables asociados y diagrama de Gantt, se entrega en el archivo anexo cronograma-monokera.xlsx.

## 3.1. Resumen por fase

| Fase | Inicio | Cierre | Líder responsable | Entregable principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planeación (administrativa) | 27/08/2026 | 10/09/2026 | Santiago Arias Mosquera | Acta, esquema metodológico, cronograma y presupuesto |
| Fase Técnica 1: Análisis | 03/09/2026 | 24/09/2026 | Santiago Arias Mosquera | Stakeholders, historias de usuario, backlog y riesgos |
| Fase Técnica 2: Diseño | 25/09/2026 | 15/10/2026 | Esteban Pineda Ardila | Arquitectura, diagramas, modelo de datos e interfaz |
| Fase Técnica 3: Implementación | 12/10/2026 | 03/11/2026 | Marlon Andres Campo | Prototipo navegable y sprint backlog ejecutado |
| Fase Técnica 4: Pruebas | 26/10/2026 | 12/11/2026 | David Mauricio Torres | Plan y reporte de pruebas de usabilidad |
| Fase Técnica 5: Implantación | 10/11/2026 | 19/11/2026 | Esteban Pineda Ardila | Simulación de despliegue y guía de usuario |
| Seguimiento (transversal) | 27/08/2026 | 19/11/2026 | Marlon Andres Campo | Tres reportes de seguimiento |
| Relación con el Cliente (transversal) | 27/08/2026 | 19/11/2026 | David Mauricio Torres | Bitácora del equipo |

Decisión de planificación: las fases técnicas se solapan deliberadamente entre tres y cuatro días hábiles. Este solapamiento no es un error de planificación sino una holgura estructural: permite que el líder entrante comience el trabajo de preparación de su fase mientras el líder saliente cierra la documentación de la suya, y absorbe retrasos menores sin desplazar la fecha final.

## 3.2. Quincenas y cortes de seguimiento

| Quincena | Periodo | Sprint | Fase predominante | Corte de seguimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 27 ago - 10 sep 2026 | Sprint 1 | Planeación y arranque de Análisis | - |
| Q2 | 11 sep - 24 sep 2026 | Sprint 2 | Análisis | Seguimiento 1: 21 al 26 de septiembre |
| Q3 | 25 sep - 08 oct 2026 | Sprint 3 | Diseño | - |
| Q4 | 09 oct - 22 oct 2026 | Sprint 4 | Diseño e Implementación | Seguimiento 2: 19 al 24 de octubre |
| Q5 | 23 oct - 05 nov 2026 | Sprint 5 | Implementación y Pruebas | - |
| Q6 | 06 nov - 19 nov 2026 | Sprint 6 | Pruebas e Implantación | Seguimiento 3: 16 al 21 de noviembre |

## 3.3. Reservas de contingencia del cronograma

El cronograma incorpora dos holguras explícitas que no corresponden a trabajo planificado sino a capacidad de absorción de eventos previstos en la matriz de riesgos:

| ID | Periodo | Duración | Riesgo que cubre |
| --- | --- | --- | --- |
| X-01 | 16 al 19 de octubre de 2026 | 2 días hábiles | R-01: cambio regulatorio de la SFC durante la fase de Diseño. |
| X-02 | 12 al 16 de noviembre de 2026 | 3 días hábiles | R-06 y R-12: re-trabajo derivado de hallazgos de las pruebas de usabilidad. |

# 4. Presupuesto

El cliente asigna $265.000.000 COP. El equipo distribuyó la totalidad del monto en las seis categorías exigidas por el caso, sin dejar saldo sin asignar y sin exceder el presupuesto. El detalle por concepto, con unidad de medida, cantidad, costo unitario y justificación individual de cada uno de los veintinueve conceptos, se entrega en el archivo anexo tabla-costos-unitarios-monokera.xlsx.

## 4.1. Distribución por categoría

| Categoría presupuestal | Monto (COP) | % del total |
| --- | --- | --- |
| 1. Horas hombre | $101.880.000 | 38,4% |
| 2. Diseño UX/UI | $70.300.000 | 26,5% |
| 3. Validación de usabilidad | $22.500.000 | 8,5% |
| 4. Gestión del proyecto | $26.480.000 | 10,0% |
| 5. Documentación | $17.650.000 | 6,7% |
| 6. Contingencias actuariales y regulatorias | $26.190.000 | 9,9% |
| TOTAL | $265.000.000 | 100,0% |

## 4.2. Justificación de las decisiones financieras

El caso exige justificar las decisiones financieras desde la perspectiva del cliente o del producto digital. Las tres decisiones de mayor impacto son las siguientes:

| Decisión | Justificación desde el cliente o el producto |
| --- | --- |
| Concentrar el 64,9% del presupuesto en horas hombre y diseño UX/UI | El producto contratado es un prototipo navegable, no un sistema en operación. No hay infraestructura productiva ni licencias de servidor que financiar: el valor entregado es enteramente trabajo humano de análisis y diseño. Reducir esta partida para financiar otras equivaldría a reducir el producto mismo. |
| Destinar $22.500.000 a validación de usabilidad | El cliente no pide una aplicación bonita: pide reducir el abandono de pólizas y las consultas a soporte. Sin evidencia medida de que el asegurado comprende su cobertura, el proyecto no puede demostrar que cumple su objetivo. Esta partida convierte una afirmación de diseño en un dato verificable. |
| Reservar $26.190.000 para contingencias actuariales y regulatorias | El caso declara incertidumbre medio-alta y posibilidad explícita de cambios en la circular de la SFC. Un proyecto de seguros sin reserva regulatoria trasladaría cualquier cambio normativo directamente a una desviación presupuestal. Esta partida es la que permite absorber el riesgo R-01 sin exceder el límite del ±10%. |

## 4.3. Distribución del gasto en el tiempo

La curva de gasto no es uniforme: sigue la intensidad de trabajo de cada fase. El pico corresponde a la quincena Q5, cuando coinciden la construcción del prototipo y el inicio de las pruebas.

| Quincena | Costo planificado (CP) | CP acumulado | % ejecutado acumulado |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | $24.800.000 | $24.800.000 | 9,4% |
| Q2 | $33.600.000 | $58.400.000 | 22,0% |
| Q3 | $42.300.000 | $100.700.000 | 38,0% |
| Q4 | $55.800.000 | $156.500.000 | 59,1% |
| Q5 | $62.400.000 | $218.900.000 | 82,6% |
| Q6 | $46.100.000 | $265.000.000 | 100,0% |

## 4.4. Control financiero

- El seguimiento del gasto es quincenal y obligatorio, a cargo del líder de Seguimiento y Control.

- La desviación se calcula sobre el acumulado, no sobre la quincena aislada, conforme a la fórmula del indicador 2.

- El límite contractual es de ±10%. El equipo fija un umbral interno de alerta temprana en 7%.

- Al superar el umbral de alerta se congelan las contrataciones externas no críticas y se convoca revisión extraordinaria.

- Todo cambio regulatorio debe analizarse y documentarse en términos de impacto en tiempo y costo antes de ejecutarse.

- Ninguna ampliación de presupuesto procede sin justificación formal aprobada por la Dirección General.

# 5. Plan de comunicaciones

| Qué se comunica | A quién | Frecuencia | Medio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Avance técnico y bloqueos | Equipo interno | Dos veces por semana | Reunión de sincronización y grupo de WhatsApp | Líder de la fase en curso |
| Validación de textos contractuales | Área Legal | Semanal | Comité de revisión con acta | David Mauricio Torres |
| Validación del simulador y restricciones | Área Actuarial | Quincenal | Comité técnico con acta | Santiago Arias Mosquera |
| Coherencia con la plataforma existente | Área de Producto | Semanal | Revisión conjunta de arquitectura | Esteban Pineda Ardila |
| Avance del MVP y alcance negociado | Área de Marketing | Quincenal | Revisión de sprint | David Mauricio Torres |
| Indicadores, presupuesto y riesgos | Dirección General y docente | En cada corte de seguimiento | Reporte de seguimiento | Marlon Andres Campo |
| Hallazgos de usabilidad | Equipo y Marketing | Al cierre de la Fase 4 | Reporte de pruebas de usabilidad | David Mauricio Torres |
| Decisiones y acuerdos del proyecto | Todo el equipo | Continua | Bitácora del equipo | David Mauricio Torres |

# 6. Procedimiento de control de cambios

Toda modificación del alcance, del cronograma o del presupuesto sigue este procedimiento, sin excepción:

- Registro de la solicitud en la bitácora del equipo, indicando quién la origina y qué la motiva.

- Análisis de impacto en tiempo y costo elaborado por el gerente de proyecto, con cuantificación explícita.

- Evaluación del impacto sobre los dos indicadores obligatorios y sobre la matriz de riesgos.

- Propuesta de intercambio: si se incorpora alcance nuevo, se identifica qué alcance equivalente sale.

- Decisión documentada del patrocinador, o del docente cuando el cambio proviene de una situación caótica simulada.

- Actualización de la línea base afectada y notificación a los stakeholders correspondientes.

- Registro del cambio en el control de versiones del documento impactado.

Regla de oro: ningún cambio se ejecuta antes de completar el paso 5. Un cambio ejecutado sin decisión documentada es, para efectos de este proyecto, un incidente de gestión y debe registrarse como tal.

# 7. Gestión de la calidad

| Aspecto de calidad | Criterio de aceptación | Método de verificación |
| --- | --- | --- |
| Precisión contractual | Cero observaciones del área Legal sobre la información mostrada. | Revisión formal de Legal al cierre de Diseño. |
| Restricción actuarial | El prototipo no altera ni expone el modelo actuarial ni las tarifas reales. | Validación del consultor actuarial externo. |
| Comprensión del usuario | Tasa de éxito igual o superior al 80% en tareas de comprensión de cobertura. | Pruebas de usabilidad con 12 asegurados reales. |
| Accesibilidad | Cumplimiento de WCAG 2.1 nivel AA en las pantallas del MVP. | Auditoría de la consultoría de accesibilidad. |
| Coherencia visual | Todas las pantallas construidas sobre el Design System aprobado. | Revisión cruzada de GUI mediante pull requests. |
| Navegabilidad del prototipo | Los seis flujos del objeto del caso recorribles de extremo a extremo. | Simulación de uso por una persona ajena al equipo. |
| Trazabilidad documental | Cada entregable versionado y con acta de cierre de fase. | Revisión del repositorio documental en cada corte. |

## Control de versiones del documento

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10/09/2026 | Santiago Arias Mosquera | Versión inicial aprobada al cierre de la fase de Planeación. |