## Costos Unitarios
TABLA DE COSTOS UNITARIOS - PROYECTO MONOKERA APP
Caso 10 - Monokera ¦ Prototipo Navegable de Alta Fidelidad ¦ Presupuesto asignado: $265.000.000 COP ¦ Desviación máxima permitida: +/-10%
Valores en pesos colombianos (COP). Tarifas definidas por el equipo en la fase de Planeación tomando como referencia el mercado colombiano de servicios digitales 2026.
Item | Categoría Presupuestal | Concepto / Recurso | Unidad de Medida | Cantidad | Costo Unitario (COP) | Costo Total (COP) | % del Presupuesto | Justificación
1 | 1. Horas Hombre | Líder de Análisis / Analista Senior | Hora | 240 | 85000 | 20400000 | 7.698% | Levantamiento de requisitos, historias de usuario y backlog priorizado del MVP.
2 | 1. Horas Hombre | Analista de Requisitos | Hora | 200 | 60000 | 12000000 | 4.528% | Elicitación con las áreas legal, actuarial y comercial; trazabilidad de requisitos.
3 | 1. Horas Hombre | Arquitecto de Información | Hora | 160 | 72000 | 11520000 | 4.347% | Estructura de navegación y jerarquia de contenidos de póliza.
4 | 1. Horas Hombre | Diseñador de Interacción (prototipado navegable) | Hora | 320 | 75000 | 24000000 | 9.057% | Construcción de los flujos navegables de alta fidelidad.
5 | 1. Horas Hombre | Especialista en Prototipado / GUI | Hora | 300 | 65000 | 19500000 | 7.358% | Ensamble de componentes, estados y microinteracciones del prototipo.
6 | 1. Horas Hombre | Analista de Contenidos | Hora | 150 | 50000 | 7500000 | 2.83% | Redacción de los mensajes educativos sobre protección y uso responsable del seguro.
7 | 1. Horas Hombre | Especialista en Microcopy Regulado | Hora | 120 | 58000 | 6960000 | 2.626% | Redacción de textos contractuales aprobables por Legal bajo normativa SFC.
8 | 2. Diseño UX/UI | Investigación UX (entrevistas y benchmark) | Hora | 120 | 75000 | 9000000 | 3.396% | 12 entrevistas a asegurados y análisis competitivo de aplicaciones de seguros.
9 | 2. Diseño UX/UI | Diseño visual y Design System | Hora | 220 | 75000 | 16500000 | 6.226% | Sistema de componentes reutilizable alineado a la marca Monokera.
10 | 2. Diseño UX/UI | Diseño de pantallas de alta fidelidad | Hora | 400 | 70000 | 28000000 | 10.57% | Aproximadamente 45 pantallas del MVP con sus estados y variantes.
11 | 2. Diseño UX/UI | Diseño del simulador de planes de cobertura | Hora | 100 | 70000 | 7000000 | 2.642% | Componente crítico: simulación de cambio y ampliación de cobertura sin alterar tarifas reales.
12 | 2. Diseño UX/UI | Licencia de herramienta de diseño colaborativo | Usuario-mes | 12 | 75000 | 900000 | 0.3396% | 4 usuarios durante los 3 meses de proyecto.
13 | 2. Diseño UX/UI | Banco de iconografía e ilustracion licenciada | Paquete | 1 | 2500000 | 2500000 | 0.9434% | Recursos gráficos con licencia comercial para el prototipo.
14 | 2. Diseño UX/UI | Consultoría de accesibilidad (WCAG 2.1 AA) | Hora | 80 | 80000 | 6400000 | 2.415% | Exigencia de protección al consumidor financiero: información legible y comprensible.
15 | 3. Validación de Usabilidad | Reclutamiento de participantes | Participante | 12 | 180000 | 2160000 | 0.8151% | Asegurados reales segmentados por tipo de póliza y antiguedad.
16 | 3. Validación de Usabilidad | Incentivos a participantes | Participante | 12 | 120000 | 1440000 | 0.5434% | Compensacion por sesión de prueba de 60 minutos.
17 | 3. Validación de Usabilidad | Especialista en usabilidad (moderación y análisis) | Hora | 180 | 70000 | 12600000 | 4.755% | Diseño del plan de pruebas, moderación de sesiones y reporte de hallazgos.
18 | 3. Validación de Usabilidad | Plataforma de pruebas remotas no moderadas | Mes | 3 | 1200000 | 3600000 | 1.358% | Métricas de tasa de exito por tarea y tiempo de comprensión.
19 | 3. Validación de Usabilidad | Sala de pruebas y equipos de grabacion | Sesión | 6 | 450000 | 2700000 | 1.019% | Sesiones moderadas presenciales con registro audiovisual.
20 | 4. Gestión del Proyecto | Gerente de Proyecto | Hora | 260 | 85000 | 22100000 | 8.34% | Planeación, seguimiento quincenal, control de indicadores y gestión de riesgos.
21 | 4. Gestión del Proyecto | Herramientas de gestión y bitácora | Usuario-mes | 12 | 95000 | 1140000 | 0.4302% | Tablero de backlog, sprints y bitácora del equipo.
22 | 4. Gestión del Proyecto | Comites de seguimiento con stakeholders | Reunión | 18 | 180000 | 3240000 | 1.223% | Comites con Legal, Actuaría, Marketing y Producto durante las 12 semanas.
23 | 5. Documentación | Redactor técnico | Hora | 180 | 55000 | 9900000 | 3.736% | Documento completo del proyecto, bitácora y reportes quincenales de seguimiento.
24 | 5. Documentación | Diagramacion y diseño editorial | Hora | 60 | 60000 | 3600000 | 1.358% | Presentación y estilos de los entregables documentales.
25 | 5. Documentación | Repositorio documental y control de versiones | Mes | 3 | 450000 | 1350000 | 0.5094% | Almacenamiento, versionado y trazabilidad de entregables.
26 | 5. Documentación | Guía basica de usuario | Entregable | 1 | 2800000 | 2800000 | 1.057% | Manual del asegurado requerido en la fase de Implantación.
27 | 6. Contingencias Actuariales y Regulatorias | Consultor actuarial externo | Hora | 60 | 130000 | 7800000 | 2.943% | Validación de que el prototipo no altera el modelo actuarial ni las tarifas de primas reales.
28 | 6. Contingencias Actuariales y Regulatorias | Asesoria legal y cumplimiento SFC | Hora | 70 | 120000 | 8400000 | 3.17% | Revisión de textos contractuales frente a las circulares vigentes de la SFC.
29 | 6. Contingencias Actuariales y Regulatorias | Reserva de contingencia regulatoria | Global | 1 | 9990000 | 9990000 | 3.77% | Colchón para cambios normativos y re-trabajo derivado de nuevas circulares de la SFC.
TOTAL PRESUPUESTO PLANIFICADO | [5 empty] | 265000000 | 100%
| Presupuesto asignado por el cliente: |  |  |  |  | 265000000
| Diferencia (debe ser $0): |  |  |  |  | 0
Convención: celdas en AZUL = datos de entrada (cantidades y tarifas). Celdas en NEGRO = calculadas por fórmula.

## Distribución Presupuestal
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
Categorías obligatorias definidas en el numeral 3.6 del documento del caso.
Categoría Presupuestal | Costo Planificado (COP) | % del Total | Criterio de Asignación
1. Horas Hombre | 101880000 | 38.45% | Mayor peso del presupuesto: el producto es un prototipo navegable, por lo que el esfuerzo humano de análisis y construcción concentra el valor entregado.
2. Diseño UX/UI | 70300000 | 26.53% | El objeto del caso es traducir información actuarial y contractual compleja en interfaces comprensibles; el diseño es el nucleo de la solucion.
3. Validación de Usabilidad | 22500000 | 8.491% | El cliente exige reducción del abandono de pólizas; sin evidencia de comprensión del usuario no se puede sustentar el impacto.
4. Gestión del Proyecto | 26480000 | 9.992% | Seguimiento quincenal obligatorio, control de dos indicadores y gestión de cuatro grupos de stakeholders con intereses en tensión.
5. Documentación | 17650000 | 6.66% | Entorno regulado: la trazabilidad documental es exigida por Legal y es criterio explicito de evaluación del proyecto.
6. Contingencias Actuariales y Regulatorias | 26190000 | 9.883% | Riesgo alto de cambios en circulares de la SFC durante la ejecución; el caso declara nivel de incertidumbre Medio-Alto.
TOTAL | 265000000 | 100%
Validación contra el presupuesto asignado ($265.000.000): | 0

## Seguimiento Quincenal
SEGUIMIENTO QUINCENAL DEL GASTO - INDICADOR 2 (EFICIENCIA)
Desviación Presupuestal: D = ((CR - CP) / CP) * 100 ¦ Meta máxima permitida del caso: +/-10%
Quincena | Periodo | Costo Planificado (CP) | Costo Real (CR) | CP Acumulado | CR Acumulado | Desviación Acum. (D%) | Estado vs. meta | Observacion
Q1 | 28 ago - 10 sep 2026 | 24800000 | 25400000 | 24800000 | 25400000 | 2.419% | DENTRO DE META | Planeación y arranque de Análisis. Sobrecosto menor por demora en la contratación del consultor actuarial.
Q2 | 11 sep - 24 sep 2026 | 33600000 | 36500000 | 58400000 | 61900000 | 5.993% | DENTRO DE META | Cierre de Análisis. Sobrecosto en asesoria legal: Legal exigió doble revisión de los textos de exclusiones.
Q3 | 25 sep - 08 oct 2026 | 42300000 |  | 100700000 |  |  | Pendiente | Proyectado - fase de Diseño.
Q4 | 09 oct - 22 oct 2026 | 55800000 |  | 156500000 |  |  | Pendiente | Proyectado - Diseño e inicio de Implementación del prototipo.
Q5 | 23 oct - 05 nov 2026 | 62400000 |  | 218900000 |  |  | Pendiente | Proyectado - Implementación y arranque de Pruebas.
Q6 | 06 nov - 19 nov 2026 | 46100000 |  | 265000000 |  |  | Pendiente | Proyectado - Pruebas, Implantación y cierre del proyecto.
| TOTAL PROYECTO | 265000000 | 61900000
| Validación: el CP total debe igualar la Tabla de Costos Unitarios |  |  |  |  | 0
CORTE SEGUIMIENTO 1 (21 al 26 de septiembre de 2026)
| Costo Planificado acumulado (CP): |  | 58400000
| Costo Real acumulado (CR): |  | 61900000
| Desviación Presupuestal (D%): |  | 5.993%
| Estado frente a la meta (+/-10%): |  | DENTRO DE META
Nota: las celdas AMARILLAS de la columna CR se diligencian al cierre de cada quincena. Celdas AZULES = datos de entrada.